中国扶贫基金会

智力扶贫——乡村农业培训项目申请指南

- 项目背景

“智力扶贫”项目是中国扶贫基金会管理实施的中国石油支持的2016年精准帮扶模式的创新突破。不同于以往的硬件式帮扶，“智力扶贫”项目包含了乡村农业培训、乡村旅游培训、乡村校长培训、电子商务培训、挂职干部培训等全方位多领域的扶贫模式。

2015年，中国扶贫基金会通过项目开展了中国石油电商培训班，贵州省习水县直接与阿里巴巴村淘对接，不到一年时间，46个贫困村共建立110个村淘，185人直接就业，全县新建立4条物流运输网络，习水县的习酒，黔北麻羊，岩蜂蜜等特色产品销向全国，带动大批贫困户走向新生活。

在此基础上，2016年在中国石油专项资金支持下，中国扶贫基金会继续选择1家合作机构作为“乡村农业培训”的承办方，为本次培训提供课程安排、讲师邀请、会务协调等工作。

二、项目目标

1、组织培训并落实完成60位县、乡扶贫干部参与为期一周的“乡村农业发展理论+访点”学习培训；

2、通过对贫困县乡扶贫干部的培训，加强精准扶贫在乡村农业发展实践中的经验总结及探索；

3、影响更多的扶贫干部关注扶贫工作中的农业发展与创新，以帮扶更多贫困社区获得发展机会，并传播理念在乡村工作实践中。

三、组织机构：

主办单位：中国扶贫基金会

资助单位：中国石油

四、项目周期

项目周期为2016年11月20日-2016年11月27日。

五、项目内容

1、设计实施“中国石油乡村农业培训”课程及协调落实会务安排。

2、培训地点：重庆。

3、学员人数：60人

4、制作一份3-5分钟项目活动/总结视频。

六、支持金额

项目资金预算上限48万元，资金主要用于项目执行、传播及访点费用。

七、实施方式

1、招标对象

（1）在中国大陆有关（民政）部门正式登记注册的慈善组织，且机构创办一年以上；

（2）具备规范的财务管理制度并能提供正规的财税监制票据；

（3）申报机构注册或者办公地址在北京、上海、成都或广州的优先支持；

（4）机构在扶贫教育培训方面有丰富运作的经验，在扶贫发展领域口碑良好；

（5）拥有稳定、成熟的项目执行团队；

（6）在项目执行过程中能够配合扶贫基金会要求，及时反馈项目执行情况。

| 2、评选标准（拟） 评选维度 | 评选标准 |
| --- | --- |
| 团队执行力 | 丰富的相关项目执行经验 |
|  | 稳定、专业的项目团队 |
|  | 清晰的培训设计方案 |
| 财务管理能力 | 规范化的机构财务管理制度 |
|  | 合理、清晰的预算编制 |
| 资源协调能力 | 丰富的师资资源，包括合作师资和专业授课专家 |
|  | 地方政府资源协调力，包括地方相关教育培训部门的合作资源 |
|  | 志愿者调动能力，包括地方合作单位及志愿者团队的资源 |
| 项目影响力 | 培训完成后，对受训学员的评估及反馈 |
|  | 获得哪些收获及项目影响力拓展 |

（三）项目签约

11月16日 与确认资助的合作机构在确认项目内容、详细项目预算、项目实施标准和要求后签署合作协议。

（四）项目执行

进入项目执行周期后，中国扶贫基金会将全程对项目进展过程跟踪监测，控制项目风险，确保项目目标的实现。

八、材料提交说明

附件资料：附件1：项目申请书

截至时间：2016年11月15日

提交邮箱：ljq@fupin.org.cn

邮件主题：“智力扶贫-乡村农业培训”项目申请

项目联系人：廖女士

联系方式：136-8343-0817