附件1：

 **“茂县、九寨沟第一救援人项目”执行机构**

**项目申请指南**

**一、项目目标**

为降低项目地区贫困群体脆弱性，减少灾害损失，增加可持续发展机会，开展第一救援人项目，项目目标如下：

1. 开展2次项目培训,乡镇干部第一救援人培训和村组第一救援人培训，培训周期不少于7天；
2. 每个乡镇组建一支第一救援人团队；

3)每个乡镇建立一个救援装备库；

4) 装备配备与组织管理。

**二、项目实施区域**

四川省阿坝州茂县9个乡镇、九寨沟9个乡镇。

**三、项目周期**

项目周期2018年7月-12月

**四、申请机构的条件**

1、正式登记注册，具备独立法人资格并具有独立的财务帐号的社会组织；

2、具备规范的财务管理制度，能提供正规的财税监制票据；

3、认同中国扶贫基金会扶贫与发展工作的理念、价值和方法；

4、了解、认同“第一救援人”项目的设计理念、价值和方法；

5、具有减灾防灾救灾领域的理论、实践经验，以及成功的操作案例。擅长执行该领域的项目，有执行课程推广、技术支持类项目的优先；

**6、申请机构至少有1名获得中国扶贫基金会第一救援人教官证的培训师，以便提供技术支持，请提交“培训师简历表”。**

**五、申请机构工作内容**

1、确定项目管理架构，编制工作流程、项目预算；

2、根据项目乡镇灾害特点和需求为其配套应急响应所需的基本装备、根据乡镇需求做好第一救援人课程规划、为乡镇、村组开展第一救援人培训、帮助项目乡镇、村组建立应急救援队伍；

3、具体的项目工作任务书，详见附表1；

4、项目执行过程中，提交项目进展报告、总结报告、活动简报等项目材料，包括案例、照片、视频资料等，并协助中国扶贫基金会开展项目宣传、推广活动等；

5、维护好项目乡镇、项目乡镇所在地的相关政府主管部门等单位的关系，确保项目顺利开展；

6、 根据项目计划及预算开展活动，并按时提交财务报告及支出明细等。

**六、项目资助规模**

每个乡镇项目执行期内资助标准为8万元以内,每家机构最多申请5个乡镇，每家资助金额不超过40万元。

**七、工作内容及时间进度（拟）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **参与机构** | **备注** |
| 2018年6月25日 | 发布项目招募信息 | 中国扶贫基金会 |  |
| 2018年7月9日 | 项目申请阶段 | 中国扶贫基金会申请机构 |  |
| 2018年7月12日 | 组织项目评审会 | 中国扶贫基金会 | 需申请机构到现场进行项目方案汇报 |
| 2018年7月13日 | 公布项目申请结果 | 中国扶贫基金会 |  |
| 2017年7月20日 | 项目申请书完善、签署合作协议 | 中国扶贫基金会申请机构 | 申请机构完善项目计划书 |
| 2018年7月至11月 | 配套应急响应装备、为乡镇、村组开展第一救人培训、为项目乡镇、村组建立应急救援队伍 | 申请机构 |  |
| 2018年11月至12月 | 项目评估、总结 | 中国扶贫基金会申请机构 | 项目总结会 |

**八、截止时间**

项目材料截止提交日期：2018年7月9日中午12:00

**九、项目联系**

联系人：许 姣

邮 箱：xujiao@fupin.org.cn

电 话：010-82872688-518

**附表1：工作任务书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目工作版块** | **具体工作内容** | **经费预算情况** |
| **1** | **乡镇干部、村组培训** | 开展不少于两次培训，每次培训不少于三天；通过以下能力体系开展培训：1. 现场处置培训（指挥管理）：
2. 灾害与应急管理体系；

国内灾情上报流程与预警救援机制；各类灾害发生机理及次生灾害预估；社区家庭备灾；1. 灾害信息管理；

灾情识别与快速评估；灾情上报；1. 灾害现场协调控制；

灾害心理干预；安全管理；群众分区安置（2）紧急救援技能训练（行动为主）：1、常见救援装备认识与使用；2、绳结、通讯系统；3、简单搜索与营救；4、现场医疗急救；5、营救标识系统设置；6、与专业救援队对接；培训形式包括课堂授课、演练、实操等内容。 | 1、请申请机构做培训人员差旅和会务预算；2、中国扶贫基金会相关项目负责人、天虎救援队对培训效果建立评价反馈指标体系，自行负责项目差旅费。3、中国扶贫基金会通过项目管理，确保培训过程中实现课件统一、教材统一、培训服装统一、品牌露出统一 。 |
| **2** | **配套装备** | 根据项目乡镇灾害特点和需求为第一救援人队伍配备基本安全和减灾备装备：如：应急指挥服装、指挥箱等装备；一定的备灾物品。备注：装备确保有中国扶贫基金会LOGO露出；中国扶贫基金会提供参考装备库建议清单、装备柜子规格；挂牌中国扶贫基金会第一响应人示范社区； | 1. 配套装备不低于申请总预算的40%；采购流程需符合中国扶贫基金会的采购管理办法。

2、请申请机构说明计划采购装备内容并做相应预算；考虑装备采购及安装运输费。 |
| **3** | **队伍建设与管理** | 每家申请机构帮助当地组建不少于三支第一救援人队伍：1、搭建队伍组织架构开展乡镇、村组完成队伍建设，建立档案管理、队伍沟通联络机制；2、细化队伍人员分工建立乡镇第一救援人队伍建立培训机制，明确队伍职责分工。3、建立应急预案建立灾情预警评估、响应机制，第一救援人队伍建立后，建立第一救援人队伍联络机制。 | 申请机构 |
| **4** | **项目评估** | 建立项目评价体系、明确评估指标（项目督导团队、CFPA、受益人），培训效果评价从教官评价、学员考评两个维度开展。组建调研评估专家小组，对项目实施过程、效果进行评估。 | 中国扶贫基金会 |
| **5** | **项目总结会** | 以县为单位组织县扶贫办、乡镇、村组干部等参加项目总结会，探索项目挑战、收获和发展。 | 中国扶贫基金会 |