**关于招募广西百色“爱心包裹美术教师培训”执行机构的申请指南**

**一、项目背景**

爱心包裹项目是在国务院扶贫办的指导下,由中国扶贫基金会联合中国邮政集团公司、电影频道于2009年4月26日共同发起的一项全民公益活动，致力于改善贫困地区农村小学生综合发展和生活条件。通过组织爱心包裹捐购，给孩子们送去一对一的关爱，圆孩子们的童年梦想。

为提升爱心包裹受益学校美术教师专业技能，扩大爱心包裹项目影响力,现计划在爱心包裹项目受益较集中的广西百色开展美术教师培训活动，拟覆盖靖西县、德保县、那坡县、乐业县、隆林县、凌云县和平果县爱心包裹项目受益学校美术教师。中国扶贫基金会将与社会公益组织合作，为项目的实施提供项目管理及技术督导等支持，在当地县教育局的支持下，主要通过组织项目学校美术任课教师参加培训，由他们为学生提供更好的美术课堂。

为此，中国扶贫基金会计划招募一家NGO伙伴作为“爱心包裹广西百色美术教师培训”的执行机构，具体负责组织落地培训活动，与CFPA一起探索有序、有效和可持续的贫困地区青少年成长发展的长效机制。

**二、项目目标**

1、通过“爱心包裹美术教师培训”项目的执行，百色市靖西县、德保县、那坡县、乐业县、隆林县、凌云县和平果县400多所爱心包裹项目受益学校美术任课教师参与美术教师专业技能培训；

2、推动项目学校美术课堂开展，提升受益学校美术课堂质量；建立简单易行、有效持续的儿童健康成长机制；

**三、项目实施区域**

广西壮族自治区百色市靖西县、德保县、那坡县、乐业县、隆林县、凌云县和平果县

**四、项目周期**

项目周期为半年，从2019年7月到2019年12月

**五、申请机构的条件**

1、在中国大陆有关民政部门正式登记注册，具备独立法人资格并具有独立的财务帐号的社会公益组织；

2、具备规范的财务管理制度，能提供正规的财税监制票据；

3、认同中国扶贫基金会扶贫与发展工作的理念、价值和方法；

4、了解、认同“爱心包裹”项目的设计理念、价值和方法；

5、专业从事教育相关公益领域，擅长执行该领域的项目，有执行课程推广、技术支持类项目的优先；

6、拥有稳定、成熟的项目管理、执行团队；

7、具有开放学习的态度、互相尊重的精神和发展成长的潜力；

**六、申请机构工作内容**

具体的项目工作任务书，详见附表1。

**七、工作内容及时间进度（拟）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **参与机构** | **备注** |
| 2019年6月26日 | 发布项目招募信息 | CFPA |  |
| 2019年6月26日-7月8日 | 项目申请阶段 | CFPA申请机构 |  |
| 2019年7月9日 | 组织项目评审 | CFPA |  |
| 2019年7月9日 | 公布项目申请结果 | CFPA |  |
| 2019年7月10日-7月15日 | 项目申请书完善、签署合作协议 | CFPANGO | NGO完善项目计划书； |
| 2019年7月-2019年12月 | 组织、实施开展“爱心包裹美术教师培训”：1、组织开展市级培训1场；2、组织开展县级培训7场；3、设计项目交流活动，传播、推广“爱心包裹项目； | 项目学校NGO | NGO负责组织项目学校教师参加培训，完成会务工作 |

**九、附件资料**

附件1：项目申请指南（中国扶贫基金会已设计、完成了项目的活动框架和任务设置，尤其请仔细阅读附表1-工作任务书）

附件2：项目申请书

附件3：项目预算模板

**十、截止时间**

截止时间为：2019年7月8日

**十一、项目联系**

联系人：李女士

邮 箱：liyanan@fupin.org.cn

电 话：010-82872688-399/ 13021318210（请工作时间拨打）

**附表1：工作任务书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目工作版块** | **工作内容** | **具体细项** |
| **1** | 项目专项管理 | 培训管理 | 课程培训：美术课培训。原则上项目学美术实际任课老师接受培训，平均每个学校1~2人参加培训。 |
| **2** | 项目品牌传播 | 活动微信稿及总结 | 每场培训需提交活动微信稿及活动总结至基金会用于项目宣传，共计至少8篇。 |